# Паспорт программы развития

| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 50 «Журавушка» г. Канска |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. - Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п.4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи». - Приказ Министерства просвещения РФ от 25.11.2022г. №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования». - Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022г.№1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». - Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. - Государственная программа развития образования в городе Канске на 2025–2029 годы, утвержденная постановлением администрации города Канска 14.09.2024 № 21-о. - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. - Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Развитие образования“». |
| Сведения о разработчиках | Рабочая группа, утвержденная приказом МБДОУ № 50 от 11.11.2024 г. №56-А Руководитель рабочей группы: заведующий МБДОУ № 50 Воробьева Ольга Владимировна. |
| Цель программы развития | Создание воспитательно-образовательных, коррекционно - развивающих и здоровье формирующих условий в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 50 «Журавушка» г. Канска, способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника. |

| Задачи программы развития | - Укрепление развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы ДОУ с учетом ФГОС и ФОП (ФАОП) дошкольного образования. - Создание условий для развития, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. - Совершенствование системы работы ДОУ с семьей по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста посредством использования разнообразных форм вовлечения семей воспитанников в воспитательно-образовательный процесс, в том числе используя технологии дистанционного взаимодействия. - Определение оптимального содержания образования воспитанников ДОУ с учетом ФГОС и ФОП (ФАОП) дошкольного образования. |
| --- | --- |
| Период реализации программы развития | 2025 – 2029 гг. |
| Порядок финансирования программы развития | Средства субсидии на муниципальное задание. Целевые субсидии. Средства от приносящей доход деятельности |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обновлена материально-техническая база в соответствии с ФГОС и ФОП ДО (ФАОП ДО). Определен, обновлен и пополнен перечень учебно-методических пособий в соответствии с ФГОС и ФОП ДО (ФАОП ДО). Воспитательно-образовательный процесс соответствует требованиям ФГОС и ФОП ДО (ФАОП ДО). Положительная динамика состояния физического и психологического здоровья воспитанников ДОУ. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ в проведении совместных мероприятий. |
| Контроль реализации программы развития | Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата — май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МБДОУ № 50. Корректировку программы развития осуществляет заведующий МБДОУ № 50 |

- Информационная справка об организации

Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.

Местонахождение Учреждения: 663604, Россия, Красноярский край, город Канск, Предмостный микрорайон, №9.

Территория участка ограждена забором высотой в среднем 1,6 м и полосой зеленых насаждений. Площадь озеленения территории ДОУ составляет не менее 50%. Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение. На территории имеются: индивидуальные групповые площадки, общая спортивная площадка.

Структура управления:

Заведующий – Воробьева Ольга Владимировна

Заместитель заведующего по АХЧ – Даниленко Татьяна Ильинична

Заместитель заведующего по ВМР – Рожнова Елена Владимировна

Режим работы организации: с 7:00 до 19:00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Телефон заведующего: 8(39161) 6-35-30

Адрес официального сайта: доу-50.канск24.РФ

Электронная почта: mdou50.kansk@mail.ru.

Права юридического лица подтверждаются Свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 24 № 005511531 с присвоением ИНН- 2450013236; Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 005372788 за основным государственным регистрационным № 1022401359925 от 12.03.2012.

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус Учреждения подтверждается следующими документами:

Лицензия на образовательную деятельность серия А 0000651, выданная Службой по контролю в области образования Красноярского края, регистрационный № 5951-л от 06.09.2011г., бессрочно.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление здания: 24 ЕИ 755769 от 26.08.2010 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельный участок: Серия 24 АШ № 003796 от. 18.12.2000 г.

Устав утвержден Постановлением администрации города Канска Красноярского края от 13.12.2024 г. № 1907.

Сведения о воспитанниках. В настоящее время в организации функционирует 12 групп воспитанников, в которых 230 воспитанников, из них:

- 2 группы младшего возраста общеразвивающей направленности (1-2 года);

- 1 группа младшего возраста общеразвивающей направленности (2-3 года);

- 2 вторых группы младшего возраста общеразвивающей направленности (3-4 года);

- 1 группа среднего возраста комбинированной  направленности (4-5 лет);

- 2 группы старшего возраста комбинированной  направленности (5-6 лет);

- 2 подготовительные группы комбинированной направленности (6-7 лет)

- 1 средняя группа компенсирующей направленности (4-5 лет)

- 1 подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет)

# Характеристика семей воспитанников по составу

| Состав семьи | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Полная | 182 | 78,8 % |
| Неполная | 44 | 16,9% |
| Оформлено опекунство | 4 | 4,3% |

Характеристика семей воспитанников по количеству детей

| Количество детей в семье | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Один ребенок | 102 | 44,6% |
| Два ребенка | 98 | 42,4% |
| Три ребенка и более | 30 | 13% |

Органы государственно-общественного управления:

 Общее собрание трудового коллектива.

 Педагогический совет.

 Родительский комитет.

Реализуемые образовательные программы:

- основная образовательная программа дошкольного образования;

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелым нарушением речи;

Материально–техническая база: Учреждение располагается в отдельно стоящем здании, общей площадью 2064,2 кв. м, проектной мощностью 12 групп. Во всех группах имеется раздаточный, дидактический материал, дополнительная и методическая литература, наглядные материалы. Методический кабинет оснащен мультимедийным проектором, компьютерами. Здание включает в себя: изолированные помещения, принадлежащие каждой группе, музыкально-спортивный зал, кабинет психолога, медицинский блок, пищеблок, административные помещения, подсобные помещения. Все помещения учреждения оборудованы пожарной сигнализацией. Территория участка ограждена забором высотой в среднем 1,6 м и полосой зеленых насаждений. Площадь озеленения территории ДОУ составляет не менее 50%. Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение. На территории имеются: индивидуальные групповые площадки, общая спортивная площадка.

Сведения о работниках. Общее количество педагогических работников — 30 человек (1 заместитель заведующего по ВМР, 22 воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 2 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога).

Работник с медицинским образованием — 2 человека.

Укомплектованность кадрами:

- воспитателями — на 92%;

- младшими воспитателями — на 100%;

- иным персоналом —на 100%.

Характеристика персонала

| Образование, доля | Наличие квалификационных категорий, доля | Стаж работы |
| --- | --- | --- |
| Высшее — 16 чел., 53 % Среднее профессиональное — 14 чел., 47 %. Обучаются в ВУЗах — 0 чел., 0 % | Высшая — 9 чел., 30 % Первая — 10 чел., 33 % | До 5 лет — 6 чел. 5–10 лет — 8 чел 10-20 лет – 6 чел. Свыше 20 лет — 10 чел. |

Количество работников, имеющих ученую степень, звание, ведомственные награды и т. д.:

- имеющих ученую степень — 0;

- имеющих ведомственные награды — 1;

Характеристика окружающего социума.

Ближайшее окружение детского сада:

1.Филиал городской детской библиотеки – экскурсии, выставки детских рисунков. Конкурсы.
2. ГИБДД МО МВД «Канский»- план совместной работы по формированию у детей культуры безопасного поведения на дорогах, Паспорт  дорожной  безопасности.
3. Школа № 19 - обеспечивает преемственность дошкольного и начального школьного образования.

4.Лицей №1- обеспечивает преемственность дошкольного и начального школьного образования.
5. Детская поликлиника – соглашение о сотрудничестве на медицинское обслуживание воспитанников, проводят мониторинг уровня здоровья детей, лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации для родителей.
6. ЦДиК – совместная педагогическая деятельность воспитателей, учителей – логопедов, педагога-психолога (обследование детей, ПМПК).
7. Филиал краевого центра ПМСС – соглашение о совместной деятельности в процессе интеграции детей с тяжелыми и множественными нарушениями.

8. МАДОУ № 15, МБДОУ № 21, МБДОУ №18, МБДОУ № 27 – взаимодействие с целью создания и развития единого образовательного пространства.

9. Канский педагогический колледж - практика студентов на базе ДОУ. Повышение квалификации педагогических кадров: семинары, курсы повышения квалификации.

10. Центр детского Технического Творчества - дополнительное образование: «Конструирование из бумаги и картона», «Художественное конструирование игрушки», «Тико-моделирование».

11. Дом детского творчества - дополнительное образование: «Развивающие игры», «Бумажные фантазии».

12. Канский драматический театр - просмотр спектаклей.

13. Краеведческий музей - экскурсии в музей, образовательная программа «Музей в чемодане».

Краткое описание достижений организации.

В детском саду сформировался стабильный и творческий педагогический коллектив, который принимает активное участие в мероприятиях разного уровня. Педагоги постоянно повышают уровень профессионального мастерства, активно участвуя в муниципальных опорных площадках, обучаясь на курсах повышения квалификации, занимаясь самообразованием.

Педагоги детского сада регулярно участвуют в конкурсах муниципального и регионального уровня: «Мой лучший урок», Всероссийские конкурсы на лучшую методическую разработку, «Воспитатель года», «Молодой учитель-новой школе», а также представляют свой опыт работы на таких мероприятиях как: «Родительский форум», «Педагогические чтения», Краевые и межрегиональные  педагогические конференции. Наши воспитанники под руководством педагогов активно принимают участие в конкурсах различного уровня.

# Основания для разработки программы развития

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала:

- результативность реализации программы развития детского сада на 2020- 2024;

- потенциал развития детского сада с оценкой возможностей и проблем образовательной организации;

- возможные варианты развития.

# Анализ реализации программы развития на 2020-2024гг:

# Результаты оценки эффективности реализации программы развития на 2020-2024гг.

# Мониторинг здоровья воспитанников ДОУ

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является создание условий для охраны и укрепления психофизического здоровья детей.

Педагогами ДОУ разработана картотека утренней гимнастики по возрастам, картотека физкультминуток (физкультпауз), картотека игр по артикуляционной гимнастике. Воспитателями спланирован цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста по валеологическому воспитанию. Было приобретено оборудование для НОД (обручи, мячи, спортивные палочки и др.).

В МБДОУ практикуются разные формы работы с педагогами, способствующие повышению профессионального мастерства развитию их ценностных ориентиров, мотивов и потребностей, а так же профессиональных умений и знаний.

Повышение рейтинга ДОУ среди образовательных учреждений - членство педагогов в группе по согласованию аттестационных материалов, городских творческих группах, проведение гостевых обменов опытом, руководство городским методическим объединением.

Анализируя работу методической службы можно сделать вывод, что коллектив старается работать стабильно и успешно. Педагоги активно включаются в деятельность дошкольного учреждения. Методические мероприятия организуются в различных формах, учитывая цели и задачи годового плана.

Чтобы детский сад был современным, востребованным, открытым образовательным пространством в современных условиях мы учитываем запросы родителей и выстраиваем стратегию развития дошкольного учреждения через организацию платных дополнительных образовательных услуг: «Логика для малышей», ручной труд «Умелые ручки» (тестопластика), коррекционные занятия «Логоцветик», «Хореография», «Стэп-аэробика», «Умка».

Материально-техническая база ДОУ.

| Мероприятия | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт здания | Ремонт пищеблока. Покраска и побелка 1,2 этаж; Ремонт цоколя Покраска и побелка 1,2 этаж; Покраска и побелка 1,2 этаж. | Ремонт пищеблока. Покраска и побелка 1,2 этаж; Ремонт цоколя Покраска и побелка 1,2 этаж; Покраска и побел. а 1,2 этаж | Покраска и побелка 1,2 этаж, групповых помещений | Покраска и побелка 1,2 этаж, групповых помещений |
| Обеспечение безопасности | Обрезка и кронирование деревьев. | Установка видеонаблюдения | Установка домофона - вход в группы №8,9,10 | Установка домофона и входной двери - холл 6 и 7группы |
| Медицинское оборудование | Приобретение медицинского оборудования. |  | Приобретение 2 аптечек для оказания первой медицинской помощи |  |
| Оборудование | Приобретение жарочного шкафа на пищеблок. |  | Приобретение рециркуляторов на группы, в музыкальный зал | Приобретение кассового аппарата |
| Учебное и игровое оборудование | Приобретение спортивного инвентаря для занятий физкультуры. | Приобретение детской мебели. | Приобретение реквизитов и костюмов для утренников. | Приобретение оборудования для проведения занятий по дополнительному образованию (в рамках субсидии) |
| Компьютерное оборудование | Приобретение принтера в метод.кабинет | Приобретение компьютера и принтера | Приобретение ноутбука |  |

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы в соответствии с ФГОС ДО.

В группах педагогами создается развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО, которая обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Имеется свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает условия для реализации образовательной программы дошкольного образования по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Предметно-пространственная среда организуется так, что каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено по центрам активности, что позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам.

# Сотрудничество с семьями воспитанников.

Ежегодное анкетирование родителей показывает удовлетворенность родителей условиями, созданными в ДОУ. Позитивные отзывы за 3 года составили от 90 до 95%. Жалобы со стороны родителей отсутствуют. Показатели освоения образовательной программы дошкольного образования по пяти образовательным областям говорят о правильном педагогическом процессе в ДОУ. Организация коррекционной работы в ДОУ на высоком уровне. У всех выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности.

# Проблемный анализ деятельности ДОУ.

Анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности ДОУ

Педагоги ДОУ считают главной целью своей деятельности разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребёнка, педагоги стремятся создать условия для того, чтобы каждый ребёнок осознавал себя в качестве субъекта свой самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. Уделяется особое внимание познавательно-экспериментальной деятельности детей, так как это развивает интеллект ребёнка, его познавательную сферу, даёт реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки реального результата.

В ДОУ работают специалисты, которые образуют свою систему взаимодействия со всеми участниками воспитательно-образовательной деятельности: учителя-логопеда, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, Зам.зав. по ВМР, медицинская сестра. Каждый специалист работает на основе утвержденной образовательной программы дошкольного образования (адаптированной образовательной программы дошкольного образования для воспитанников с ТНР) ДОУ, по персональному перспективному плану с детьми, воспитателями, родителями (законными представителями) ребёнка, координируя свою работу со всеми другими специалистами ДОУ.

В настоящее время сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач страны.

| Год | Группы здоровья |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| 2021 | 15 | 218 | 7 | - | 2 |
| 2022 | 17 | 201 | 12 | - | 4 |
| 2023 | 33 | 164 | 15 | - | 2 |
| 2024 | 33 | 174 | 22 | - | 1 |

Анализ показывает, что с каждым годом уменьшается число вновь принятых воспитанников со 2 группой здоровья, увеличивается количество детей с третьей группой.

| Виды заболеваний | Календарный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Вирусные | 78% | 75% | 76% | 70% |
| Соматические | 10% | 15% | 17% | 9,5% |
| Инфекционные | 1% | 1% | 1% | 13% |

Данные показатели свидетельствуют о тенденции роста вирусных заболеваний, которые характеризуются ежегодными сезонными вспышками и эпидемиями различной интенсивности, которые поражают более 20% детей и создают дополнительные факторы к ослаблению иммунных функций организма.

# Показатели заболеваемости

| Параметры | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего заболеваний | 949 | 729 | 907 | 951 |
| Количество дней, пропущенных по болезни | 9428 | 8016 | 7738 | 8343 |

Показатели заболеваемости за 2021 - 2024 года обусловлены обострением эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ зимой и весной среди детского населения региона, в ДОУ отмечается резкий рост заболеваемости в декабре 2023 года, также  карантинными мерами связанными с заболеванием ветряной оспой.

Эффективность системы оздоровительной работы в ДОУ и совместные усилия родителей (законных представителей) позволила незначительно снизить уровень заболеваемости воспитанников, но повысить функциональные и адаптационные возможности детского организма за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.

С учетом ФГОС ДО и требований действующего СанПиН в детском саду разработана и осуществляется система физкультурно-оздоровительной работы.

Она включает в себя:

- Лечебно-профилактическую работу

  - организация медицинского контроля за приемом детей в ДОУ;

  - усиление медицинского контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий в ДОУ;

  - регулярный осмотр детей узкими специалистами;

  - просветительская работа среди родителей (законных представителей) по вопросу вакцинации.

- Физкультурно-оздоровительную работу

  - организация и контроль за проведением закаливающих мероприятий;

  - организация и контроль за проведением комплекса физкультурных мероприятий – утренних гимнастик, физкультурных занятий, гимнастики после сна, динамических пауз и физкультминуток, подвижных игр на свежем воздухе и др.

Мониторинг заболеваемости детей ведется в соответствии с медицинской отчетностью, за календарный год.

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении ведется в системе, но требуют серьёзной корректировки следующие направления:

  - мониторинг здоровьесберегающей и здоровьеформирующй деятельности ДОУ;

  - материально-технические условия.

Необходимы значительные изменения в организации прогулок через усиление ответственности каждого педагога за их качество и безопасность.

# Усвоение детьми образовательной программы дошкольного образования ДОУ

В ДОУ в 2022-2023 учебном году разработана и утверждена образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО и с учетом ФГОС ДО (протокол заседания педагогического совета № 2 от 29.08.2023г.).

В связи с утверждением образовательной программы дошкольного образования необходимо:

  - обеспечить все возрастные группы методической литературой, необходимой для реализации ФОП ДО (ФАОП ДО).

  - обогатить методический кабинет материально-техническим и программно - методическим обеспечением (подписные издания; создание аудио- и видеотеки; приобретение методической литературы, необходимой для реализации ФОП ДО

(ФАОП ДО); создание различных картотек; подборка дидактических игр; подборка различных развивающих компьютерных игр).

  - обновить учебно-методический комплекс (набор методических, образовательных, учебно-дидактических материалов, видео пособий и т.д.).

# Анализ качества образовательного процесса

Предпосылками к созданию Программы развития на период 2025-2029 гг. послужили изменения в образовательной политике государства, модернизация системы образования, внедрение ФОП ДО (ФАОП ДО). Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, расширение спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования.

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточно высоком уровне, о чём свидетельствуют отзывы родителей воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад.

Качество процесса воспитания и обучения детей прослеживается по итогам педагогической диагностики по всем образовательным областям. Результаты диагностики, наблюдения в группах, изучение детских работ показывает положительную динамику в развитии детей. Большинство педагогов в своей работе используют игровые, практические, исследовательские методы и приемы работы, стараются развивать детскую самостоятельность, активность, познавательный интерес и инициативу, что очень актуально в современной жизни.

Отслеживая результаты обучения детей в школе, мы поддерживаем связи с учителями начальных классов школы № 19, которые отмечают, что у детей из нашего детского сада сформирован высокий уровень учебной деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских способностей.

В ДОУ реализуется рабочая программа воспитания, которая является обязательной частью образовательной программы ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовывать воспитательный потенциал совместной деятельности.

Основой воспитательной работы в дошкольном учреждении являются традиционные мероприятия. Это события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам и совместному творчеству.

В дошкольной организации процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Воспитание детей осуществляется непрерывно в течение всего времени пребывания детей в детском саду – на занятиях, режимных моментах, совместной деятельности взрослого с детьми и индивидуальной работе.

К программе воспитания разработан календарный план, который дополняется интересными делами и событиями.

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная среда. В детском саду оборудован и оформлен мини - музей «Русская изба».

С целью духовно-нравственного и патриотического воспитания детей, в рамках движения «ЮНАРМИЯ», с 01.09.2023 года в ДОУ был создан юнармейских отряд «Дошколенок юнармеец». Юнармейский отряд это общественное добровольное объединение и является участником Всероссийского движения «Юнармия».

Планируется продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию детей в рамках данного движения.

# Коррекционно-логопедическая деятельность

В ДОУ функционируют 2 логопедические группы.

В дошкольном учреждении в 2022-2023 учебном году была разработана и утверждена адаптированная образовательная программа для обучающихся с ТНР в соответствии с ФАОП ДО и с учетом ФГОС ДО (протокол заседания педагогического совета № 2 от 29.08.2023г.).

Основная цель деятельность учителя-логопеда является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Приоритетные направления воспитательного-образовательного процесса работы учителя-логопеда:

  - логопедическая коррекция дефекта;

  - социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;

  - развитие речи и речевого общения.

# Результаты коррекционно-логопедической работы в ДОУ за 2021-2024 гг.

|  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Речевое развитие соответствует возрасту | 90% | 95% | 95% |
| Дети со значительным улучшением речи | 10% | 5% | 5% |
| Дети без улучшения речи | 0% | 0% | 0% |

Положительная динамика и стабильные результаты коррекции речевых нарушений у дошкольников, подтверждаются городской психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК).

Коррекционно-логопедическая работа в ДОУ в течение трех последних лет характеризуется высокими результатами из года в год. Основная задача – удержать высокий уровень коррекционно-логопедической работы в ДОУ.

# Анализ материально-технической базы ДОУ

Дошкольное учреждение оснащено необходимым оборудование для полноценного функционирования.

Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1986 году. Здание детского сада светлое, имеется централизованное отопление, водопровод, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория детского сада имеет ограждение и разбита на следующие участки:

Спортивная площадка;12 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных малыми архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками.

В детском саду 12 групповых помещений. В состав группового помещения входят приемная, игровая, спальня, туалетная комната.

Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в следующих помещениях:

Групповые комнаты. Во всех группах детского сада созданы условия для разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и исследовательской. Группы оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному благополучию детей.

Художественно-эстетическое и физическое направления работы  проходят в музыкальном зале и группах.

Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном зале и на спортивной площадке территории детского сада.

Коррекционная работа осуществляется в кабинете педагога-психолога и на рабочих местах учителей-логопедов и педагога-дефектолога.

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные пособия по всем направлениям деятельности детского сада.

В ДОУ также функционируют: кабинет заведующего, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет с прилегающим к нему изолятором на 2 койко-место.

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации.

ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая пожарная сигнализация.

В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической безопасности: разработан Паспорт антитеррористической защищенности, действует контрольно-пропускной режим.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована в соответствии с основными направлениями развития детей, согласно условиям реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ.

В кабинете функционирует методическая библиотека для самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитанников, которая нуждается в обновлении учебно-методической литературы в соответствии с ФОП ДО (ФАОП ДО). В кабинете отведено место для самообразования педагогов и специалистов. В свободном доступе для них находится компьютер с программным обеспечением Word, PowerPoint, Excel, цветной принтер.

Несмотря на положительную динамику развития материально-технической базы, она нуждается в систематическом пополнении и улучшении. Необходимо отметить недостаточную техническую оснащенность педагогического процесса, необходимо оборудовать рабочее место каждого педагога компьютером, приобрести интерактивные доски в каждую возрастную группу.

Обновление и совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ связано не только с обновлением программного содержания воспитательно-образовательного процесса, но и с обновлением форм и методов образовательной и воспитательной деятельности педагогов с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО (ФАОП ДО). Организация совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной образовательной деятельности детей требует новых подходов и в организации развивающей предметно-пространственной среды в группах.

Совершенствование и обновление развивающей предметно-пространственной среды каждой возрастной группы – одна из основных стратегических задач ДОУ.

Обеспеченность образовательной программы дошкольного образования пакетом методико-диагностических и практических материалов, содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах недостаточно отвечает потребностям современных детей и не всегда достигается развивающий эффект развития детей.

# Анализ кадрового потенциала ДОУ

Педагогический коллектив ДОУ имеет большой творческий и профессиональный потенциал.

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Педагоги ДОУ являются руководителями ГМО групп компенсирующей направленности и педагогов-психологов. Педагоги провели мастер-класс для студентов Канского педагогического колледжа в рамках производственной практики.

В МБДОУ работают молодые специалисты. За ними приказом закреплены наставники, имеются планы работы наставников, реализуется план работы с молодыми специалистами, имеется Положение о наставничестве.

В связи с обновлением образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО (ФАОП ДО) необходимо разработать систему мероприятий для основного состава педагогических кадров ДОУ с целью овладениями новыми педагогическими компетенциями.

Педагоги МБДОУ эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений.

У каждого педагога МБДОУ имеется индивидуальный образовательный маршрут. Педагоги со своими публикациями, мастер-классами активно участвуют в конкурсах, занимают призовые места.

# Анализ взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников

По результатам анкетирования в 2023-2024 учебном году 90% родителей полностью удовлетворены качеством воспитательно-образовательной деятельности ДОУ и готовы к совместной деятельности по созданию единого образовательного пространства ДОУ и семьи.

Проблема построения продуктивных взаимоотношений ДОУ с семьей во многом связана с сохранением позиции педагогического коллектива, суть которой выражает устаревшая формулировка «работа с семьей». В связи с формализацией данного направления деятельности ДОУ усиливается кризис доверия между педагогами и родителями, расширяется круг взаимных обвинений.

Одной из приоритетных задач коллектива ДОУ становится поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным) современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.)

Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность родительской общественности немного возрастает. Современные родители (законные представители) предъявляют высокие требования к качеству как образовательных, так и жизнеобеспечивающих услуг.

Необходимо сохранить высокое качество взаимоотношений с родителями (законными представителями) как залог единого образовательного пространства ДОУ и семьи. Принимая в расчет, что в детский сад поступают дети молодых и современных родителей, необходимо искать соответствующие формы взаимодействия с родителями, в том числе информационно-коммуникативные технологии. В современных условиях, когда воспитательный потенциал семьи оказывается невысоким, ДОУ должно выступать инстанцией развития не только детей, но и его родителей. Есть потребность в продумывании и организации более эффективных сценариев включения семьи в жизнь детского сада.

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили основные направления, которые положительно влияют на формирование имиджа нашего дошкольного образовательного учреждения:

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 50 «Журавушка» имеет достаточно большой опыт работы на рынке оказания образовательных услуг и пользуется спросом у населения города.  Многие выпускники детского сад приводят к нам своих детей, многие родители приводят второго и третьего ребенка, объясняя свой выбор качеством образования в детском саду.

- Профессионализм руководителя и педагогов напрямую влияет на качество оказания образовательных услуг и на имидж детского сада.

- В детском саду сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, делают его более работоспособным т восприимчивым к инновациям.

- Использование ИКТ-технологий повышает эффективность воспитательно - образовательного процесса.

- Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения позволяют устанавливать и расширять партнерские связи. Мы результативно сотрудничаем с различными учреждениями социума.

Все это работает на имидж нашего ДОУ. в тоже время жесткая конкуренция на рынке образовательных услуг, постоянно возрастающие запросы общества к воспитанию и образованию дошкольников дают повод выстраивать стратегию развития нашего дошкольного учреждения на перспективу.

# Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения.

| Направления деятельности | Выявленные проблемы | Возможные пути решения |
| --- | --- | --- |
| Создание условий для развития, сохранения и укрепления здоровья воспитанников | Поступают в ДОУ дети, имеющие предрасположенность к простудным заболеваниям, иным отклонениям в состоянии здоровья, пищевым аллергиям и т. д. | Внедрение в работу эффективных здоровьесохраняющих, здоровьеукрепляющих и здоровьесберегающих современных технологий. Установка на прогулочных участких современного игрового и физкультурного оборудования. Внедрение программы физкультурно- оздоровительной работы с детьми «Крепыш» и проведение занятий по валеологическому воспитанию. |
| Обновление развивающей предметно- пространственной среды и материально- технической базы с учетом ФГОС ДО и ФОП ДО (ФАОП ДО) | Недостаточное оснащение групповых помещений современными пособиями, играми и игрушками нового поколения. Недостаточное оснащение прогулочных участков современным игровым и физкультурным оборудованием. Ограниченные бюджетные средства для эффективной деятельности ДОУ в период перехода на ФОП ДО (ФАОП ДО) | Оснащение ДОУ интерактивным оборудованием (интерактивные доски, программное обеспечение, ноутбуки и др.). Приобретение современных игр и игрушек, дидактических и наглядных пособий для всех возрастных групп. Изыскание дополнительных финансовых средств за счет привлечения внебюджетных средств, участие ДОУ в грантах и конкурсах с призовым фондом. |
| Совершенствование системы работы ДОУ с семьей посредством использования разнообразных форм, в том числе используя технологии дистанционного взаимодействия | Недостаточная готовность родителей вовлечения в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. Низкий уровень вовлеченности родителей во взаимодействие с помощью сети Интернет и мобильных приложений. | Организация и проведение мероприятий, направленные на повышение психолого-педагогические компетенции родителей (законных представителей) – мастер-классы, дни открытых дверей, совместные праздники, досуги и др. Создание цифровой информационно-сервисной платформы, позволяющей взаимодействовать с родителями (законными представителями). Реализация просветительских, творческих и досуговых программ. |
| Определение оптимального содержания воспитанников ДОУ с учетом ФГОС ДО и ФОП ДО (ФАОП ДО) | Перечень используемых учебно- методических пособий в неполной мере удовлетворяет запросы всех участников образовательных отношений. | Создание дорожной карты по обновлению и пополнению учебно-методического комплекта в соответствии с ФОП ДО (ФАОП ДО) и ФГОС ДО. Обучение педагогов по программам внедрения ФОП ДО (ФАОП ДО). Укомплектовать методический кабинет ДОУ учебно-методической литературой по всем направлениям. |

Вывод: программа развития ДОУ на 2020-2024 г.г. реализована полностью, однако выявленные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ.

Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно. Программа развития ДОУ на 2019-2024 годы была призвана осуществить переход от актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот переход психологически комфортным для всех участников педагогического процесса.

# Основные направления развития организации

- Создание условий для развития, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Корректировка программы «Крепыш» и программы по валеологическому воспитанию.

Расширение спектра предоставляемых оздоровительных услуг, формирование культуры здорового образа жизни.

Организация и проведение прогулки в соответствии с ФГОС ДО.

- Укрепление развивающей предметно-пространственной среды и материально- технической базы с учетом ФГОС ДО и ФОП ДО (ФАОП ДО).

Оценка состояния РППС на соответствие требованиям законодательства, в том числе санитарному, и целям развития детского сада. Составление плана модернизации РППС и осуществление его, в том числе закупка и установка нового оборудования.

Расширение доступа к сети Интернет в помещениях для проведения образовательной деятельности с детьми.

- Совершенствование системы работы ДОУ с семьей посредством использования разнообразных форм, в том числе используя технологии дистанционного взаимодействия.

- Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса.

Создание информационно-образовательной среды, расширяющей возможности сотрудничества с родителями (законными представителями).

- Определение оптимального содержания воспитанников ДОУ с учетом ФГОС ДО и ФОП ДО (ФАОП ДО).

Создание условийдля реализации требований ФОП ДО (ФАОП ДО).

# Этапы реализации программы

1 этап. Организационно-подготовительный (2024-2025 год).

Выявление проблемных зон и «точек развития». Разработка целевых проектов:

«Развитие, сохранение и укрепление здоровья воспитанников», «Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ», «Использование разнообразных форм с семьями воспитанников», «Оптимальное содержание материала в соответствии с ФОП ДО (ФАОП ДО)».

Цель: Создание стартовых условий для реализации программы развития.

# Содержание работы:

- Сбор и обработка диагностической информации по основным направлениям работы ДОУ;

- Анализ эффективности использования игрового и развивающего оборудования, кабинетов специального назначения, пространственной среды.

- Анализ профессиональных возможностей и затруднений сотрудников ДОУ.

- Конструктивный анализ работы с семьей выявление образовательных запросов.

- Определение дополнительных возможностей по взаимодействию ДОУ и социума.

- Отбор эффективных технологий воспитательно-образовательной деятельности.

- Утверждение программы развития ДОУ.

# Результат:

- Подготовка кадровой, теоретической, материально-методической и информационной базы для реализации программы развития.

- Разработка и утверждение программы развития, этапов ее реализации.

2 этап. Основной (2025-2028 год).

Цель: Обеспечение реализации программы развития ДОУ.

# Содержание работы:

- Организация работы творческих групп по направлениям развития.

- Внесение изменений в действующую нормативно-правовую документацию.

- Разработка методического сопровождения инновационной деятельности педагогов ДОУ.

- Разработка организационно-педагогических условий обеспечения готовности педагогов для включения их в процесс реализации программы развития.

- Разработка системы диагностики результативности образовательной деятельности и обеспечивающих процессов ДОУ (стандарты, показатели, критерии).

- Внесение коррективов в разделы и блоки авторской программы по физкультурно- оздоровительной работе «Крепыш».

- Расширение работы по социально-коммуникативную, речевому и познавательному развитию дошкольников через групповую и индивидуальную творческую проектную деятельность.

- Сбор и накопление информации о значимых для ДОУ педагогических инновациях и положительном опыте внедрения Федеральной образовательной программы

дошкольного образования (ФАОП ДО).

- Подготовка материалов к презентации, печати.

# Результат:

- Создан банк данных (в том числе, электронных) нормативно-правовых и методических документов по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФАОП ДО) с учетом ФГОС ДО.

- Включен в работу мониторинг качества воспитательно-образовательного процесса.

- Наблюдается положительная динамика уровня освоения дошкольниками программных задач.

- Обновлено содержание и технологии развития по пяти образовательным областям.

- Удовлетворены наиболее актуальные потребности ребенка в самореализации и развитии творческих способностей, исходя из его интересов и запроса родителей.

- Значительно обогатилась предметно-развивающая среда ДОУ.

3 этап. Итоговый (2029 год).

Цель: Анализ, осмысление и интерпретация результатов реализации программы развития.

# Содержание работы:

- Анализ достижений ДОУ за отчетный период.

- Отбор наиболее значимых результатов и опыта работы и их описание.

- Обобщение и распространение накопленного опыта.

- Участие в конкурсах, инновационных проектах.

# Результат:

- Стабильное функционирование ДОУ в соответствии с целями и задачами программы развития.

- Накопление пособий, проектов, конспектов (методическая копилка ДОУ).

- Развивается система использования инновационных информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе.

- Созданы комфортные условия для жизни воспитанников и работы коллектива.

# Мероприятия по реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для развития, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение и реализация программы физкультурно - оздоровительно работы «Крепыш» | Зам.зав. по ВМР | 2025-2029 | Программа физкультурно-оздоровительной работы соответствует ФГОС ДО и ФОП ДО |  |

|  | Разработка и утверждение программы «Крепыш» | Рабочая группа | 2025 | Программы «Крепыш» разработана и утверждена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Апробация программы «Крепыш» (проведение анализа программы в реальных условиях) | Педагоги ДОУ | 2025-2026 | Подготовлены рекомендации по совершенствованию Выявлены сильные и слабые стороны |  |
|  | Корректировка программы «Крепыш» | Зам.зав. по ВМР рабочая группа | 2026-2027 | Программа скорректирована |  |
|  | Публикация материалов и статей программы | Педагоги ДОУ | 2027-2029 | Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ |  |
|  | Участие в методических объединениях, конференциях, семинарах на разном уровне. | Педагоги ДОУ | 2027-2029 | Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ |  |
| 2. | Внедрение и реализация программы по валеологическому воспитанию | Зам.зав. по ВМР, воспитатели | 2025-2029 | Программа по валеологическому воспитанию реализуется |  |
|  | - проведение педагогического педсовета по пропаганде здорового образа жизни | Заведующий, Зам.зав. по ВМР медицинский работник инструктор по ФИЗО | Ноябрь 2025 | Распределение обязанностей педагогов, ознакомление с планом реализации программы по валеологическому воспитанию |  |
|  | - прохождение курсовой подготовки в области сохранения и укрепления здоровья детей | Зам.зав. по ВМР | 2025-2028 | Повышение квалификации педагогов по вопросам валеологического воспитания |  |
|  | - оказание консультативной, методической, психолого- педагогической помощи родителям по вопросам сохранения и укрепления здоровья | Зам.зав. по ВМР педагоги ДОУ | 2025-2028 | Ведение воспитательно- образовательной деятельности с использование современных технологий, разработка инновационных материалов для использования в дистанционном режиме |  |

|  | - участие педагогов ДОУ в семинарах, конференциях различного уровня в области валеологического воспитания детей | Зам.зав. по ВМР, педагоги | 2025-2028 | Повышение профессионального уровня педагогов по вопросам валеологического воспитания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - публикация статей и материалов в профессиональных сообществах и СМИ. | Зам.зав. по ВМР, педагоги | 2025-2028 | Повышение профессионального уровня педагогов по вопросам валеологического воспитания |  |
| 3. | Пополнение медиатеки инновационным педагогическим опытом в области «Физического развития». | Зам.зав. по ВМР, инструктор по ФИЗО воспитатели | 2025-2029 | Сформирован электронный каталог методических разработок для педагогов, разработаны ИКТ – игры для детей общеразвивающих и компенсирующих групп |  |
| 4. | Расширение спектра предоставляемых оздоровительных услуг, формирование культуры здорового образа жизни. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР | 2025-2029 | Введение дополнительной общеразвивающей программы «Игровой стретчинг» |  |
| 2. Укрепление развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы с учетом ФГОС ДО и ФОП ДО (ФАОП ДО). |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение нормативных актов, регламентирующих выбор оборудования. Изучение современных научных разработок в области РППС для детей дошкольного возраста. Анализ РППС в возрастных группах. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2025 | Подготовлены рекомендации по совершенствованию РППС |  |

| 2. | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР | 2026-2027 | Повышение ИКТ- компетентности педагогов. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Регулярное обновление страниц ДОУ и групп в социальных сетях и мессенджерах. Использование социальных сетей в качестве образовательных ресурсов. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2025-2029 | Оперативное информирование родителей воспитанников, рассылка методического и организационного материала в социальных сетях и мессенджерах |  |
| 6. | Пополнение материально-технической базы для ознакомления детей с родным краем. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2025-2027 | Обновлены и приобретение материалы по ознакомлению с родным краем |  |
| 7. | Оснащение ДОУ интерактивным оборудованием | Заведующий, Зам.зав. по ВМР | 2027-2028 | Приобретены интерактивные доски и программное обеспечение |  |
| 8. | Оснащение современными пособиями, играми, игрушками, конструкторами. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР | 2026-2028 | Приобретены современные игры и игрушки |  |
| 9. | Изыскание дополнительных средств за счет привлечения внебюджетных средств. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР | 2025-2027 | Участие ДОУ в грантовых программах и конкурсах. |  |
| 3. Совершенствование системы работы ДОУ с семьей посредством использования разнообразных форм, в том числе используя технологии дистанционного взаимодействия. |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анкетирования родителей для выявления трудностей в воспитании детей и для определения проблем в организации работы в ДОУ | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2025 | Системная работа по консультированию родителей в соответствии с выявленными проблемами |  |
| 2. | Проведение исследований и анализ семей воспитанников для установления социального статуса (уровень образования, материальное и социальное положение) | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2025-2026 | Психолого- педагогическое сопровождение семей, находящихся в социально-опасном положении |  |
| 3. | Реализация в системе совместных детско- родительских проектов и совместных воспитательно- образовательных мероприятий с детьми. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2025-2029 | Тесное взаимодействие с родителями, разрушение стереотипов установок в общении с родителями |  |
| 4. | Организация и проведение открытых занятий, мастер-классов для родителей. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2025-2029 | Трансляция положительного опыта отдельных педагогов |  |
| 5. | Продвижение цифровой информационно- сервисной платформы | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2025-2029 | Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой ДОУ |  |
| 6. | Знакомство с перечнем компонентов РППС. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР воспитатели | 2025 | Обеспечение единства семейного и общественного воспитания. |  |
| 7. | Расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с родителями в вопросах профориентации дошкольников «Вместе счастливы». | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2026-2028 | Совместная трудовая деятельность взрослого и ребенка |  |
| 8. | Реализация существующих и организация новых совместных форм работы с родителями. | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2026-2029 | Создание методической копилки для педагогов по работе с родителями. |  |
| 9. | Использование социальных сетей в качестве образовательных ресурсов | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2025-2029 | Рассылка методического и организационного материала. |  |
| 4. Определение оптимального содержания воспитанников ДОУ с учетом ФГОС ДО и ФОП ДО (ФАОП ДО). |  |  |  |  |  |
| 1. | Проанализировать учебно- методические пособия в соответствие с ФОП ДО (ФАОП ДО). | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2025 | Определен учебно- методический комплект в соответствие с ФОП ДО (ФАОП ДО). |  |
| 3. | Обновить и пополнить учебно- методические пособия в соответствие с ФОП ДО (ФАОП ДО). | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2026-2028 | Учебно- методические пособия соответствуют ФОП ДО (ФАОП ДО). |  |
| 4. | Комплектование учебно- методической литературой по всем направлениям и по всем возрастным группам | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2026-2028 | Все возрастные группы скомплектованы учебно- методической литературой по всем направлениям |  |
| 5. | Прохождение курсовой подготовки в области реализации ФОП ДО (ФАОП ДО) | Заведующий, Зам.зав. по ВМР | 2025-2029 | Повышение квалификации педагогов по вопросам реализации ФОП ДО (ФАОП ДО). Ведение образовательной деятельности с использованием информационных технологий, разработка инновационных методических материалов для использования в дистанционном режиме |  |
| 6. | Содержательное наполнение (перечень материалов и оборудования) для реализации ОП ДО ДОУ | Заведующий, Зам.зав. по ВМР, воспитатели, специалисты | 2025-2026 | Составлен перечень материалов и оборудования для реализации ОП ДО ДОУ |  |
| 7. | Использование вариативных форм, способов, методов и средств реализации ФОП ДО и ФАОП ДО. | Воспитатели, специалисты | 2025-2029 | Организация воспитательно- образовательного процесса строится с учетом личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей |  |
| 8. | Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик | Воспитатели, специалисты | 2025-2029 | Воспитательно- образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития |  |
| 9. | Использование различных способов и направлений поддержки детской инициативы | Воспитатели, специалисты | 2025-2029 | В приоритете субъектная позиция ребенка в воспитательно- образовательном процессе. |  |

Механизмы реализации программы развития

- Реализация образовательной программы ДО с целью повышения качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

- Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов.

- Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами детского сада, существующими в нем процессами.

- Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности детского сада.

- Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

- Актуальная и качественная готовность дошкольного учреждения к реализации ФОП ДО (ФАОП ДО).

- Закупка и установка нового оборудования в целях модернизации РППС.

# Ожидаемые результаты реализации программы развития

- Повышение ИКТ-компетентности педагогов.

- Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников.

- Обновлена материально-техническая база в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО (ФАОП ДО).

- Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы.

- Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в обучении и воспитании.

- Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

- Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников.

- Определен, обновлен и пополнен перечень учебно-методических пособий в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО (ФАОП ДО).

- Соответствие воспитательно-образовательного процесса требованиям ФГОС ДО, ФОП ДО (ФАОП ДО).

- Положительная динамика состояния физического и психологического здоровья воспитанников ДОУ.

- Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.

- Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ в проведении совместных мероприятий.

Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Задача | Описание показателя | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| Создать условия для обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью | Обновление РППС | 40 % |
|  | Соответствие РППС требованиям законодательства и целям развития детского сада | 100 % |
|  | Соответствие РППС потребностям воспитанников, в том числе с ОВЗ и инвалидностью | 100% |
| Повысить эффективность системы дополнительного образования, расширить спектр дополнительных образовательных услуг | Удовлетворенность родителей и воспитанников услугами дополнительного образования | 60% |
|  | Прирост финансирования организации за счет дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах | 30 % |
|  | Заключение договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ с организациями округа и города технической, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности | 3 |
| Провести цифровизацию образовательного и управленческого процессов | Прирост числа работников, использующих дистанционные технологии, элементы электронного обучения | 55 % |
|  | Перевод документооборота детского сада в электронный вид | 70 % |
| Усилить антитеррористическую защищенность организации | Отсутствие происшествий на территории организации | 100% |
|  | Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере безопасности | 100% |
| Создать условия для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью | Педагогов прошли профессиональную подготовку по программам для работы с детьми с ОВЗ, длительно болеющими детьми | 90 % |
|  | Длительно болеющие воспитанники осваивают ООП и другие образовательные программы в полном объеме | 100% |
|  | Штат укомплектован необходимыми специалистами для оказания психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | 100% |
| Создать условия для адаптации воспитанников-иностранцев | Отсутствуют конфликты с участием детей и родителей на этнической почве | 100% |
|  | Повысилась адаптивность воспитанников-иностранцев в первые 6 месяцев посещения детского сада | 20 % |
|  | Родители детей-иностранцев активно участвуют в воспитательных мероприятиях детского сада | 80% |
| Создать условия для адаптации детей участников СВО | Выявление проблем адаптации детей участников СВО | 100% |
|  | Разработка плана мероприятий по адаптации детей участников СВО | 100% |

«Дорожная карта» реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Модернизация РППС для детей с ОВЗ и инвалидностью |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка состояния РППС с точки зрения нужд воспитанников с ОВЗ и инвалидностью | Заместитель заведующего по ВМР | Февраль 2025 | Оформление аналитической справки |  |  |
| 2 | Составление плана модернизации РППС | Заместитель заведующего по ВМР | Март 2025 | План |  |  |
| 3 | Запрос финансирования у учредителя | Заведующий | Март 2025 | Письмо учредителю |  |  |
| 4 | Закупка и установка оборудования по плану | Контрактный управляющий | 2025 | Акты приемки |  |  |
| 2. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ востребованности дополнительного образования | Заместитель заведующего по ВМР | Январь — март 2025 | Анкетирование и опрос родителей |  |  |
| 2 | Проведение педсовета с целью определения, какие программы дополнительного образования надо реализовать | Заместитель заведующего по ВМР | Апрель 2025 | Протокол заседания педсовета |  |  |
| 3 | Разработка и утверждение программ дополнительного образования | Заместитель заведующего по ВМР Педагог дополнительного образования | Май — август 2025 | Утверждены образовательные программы дополнительного образования |  |  |
| 4 | Проведение педсовета с целью определения, как детский сад может участвовать в реализации госпрограмм | Заведующий | Март 2025 | Протокол заседания педсовета |  |  |
| 3. Организация электронного и дистанционного обучения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение педсовета с целью определения, какие программы реализовывать с использованием электронного и дистанционного обучения | Заместитель заведующего по ВМР | Февраль 2025 | Протокол заседания |  |  |
| 2 | Организация условий для дистанционки по Правилам Правительства РФ | Заместитель заведующего по ВМР | Февраль — март 2025 | Отчет |  |  |
| 3 | Разработка проекта ЛНА об электронном и дистанционном обучении | Заместитель заведующего по ВМР | Март 2025 | Проект ЛНА |  |  |
| 4 | Учет мнения участников образовательных отношений по ЛНА | Заместитель заведующего по ВМР | Апрель 2025 | Протокол заседания управляющего совета |  |  |
| 5 | Утверждение ЛНА и его публикация на сайте детского сада | Заместитель заведующего по ВМР | Апрель 2025 | ЛНА размещен на сайте |  |  |
| 4. Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение основных положений проведения в детском саду работы по АТЗ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ | Первое полугодие 2025 | Приказы ЛНА |  |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по исполнению ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 и плана действий при установлении уровней террористической опасности | Заместитель заведующего по АХЧ | Апрель 2025 | Утвержденные планы |  |  |
| 3 | Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ | Заместитель заведующего по АХЧ | Ежегодно в феврале | Утвержденные планы |  |  |
| 4 | Планирование внедрения интегрированной системы безопасности | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ | Второе полугодие 2025 | Утвержденный план внедрения |  |  |
| 5. Организация дополнительных условия для обучения детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ ресурсов детского сада, необходимых для обучения детей с ОВЗ, в том числе нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях (при наличии) | Заместитель заведующего по ВМР | Январь 2025 | Справка |  |  |
| 2 | Запрос финансирования у учредителя на дополнительных специалистов | Заведующий | Февраль 2025 | Письмо учредителю |  |  |
| 3 | Прием на работу новых специалистов: учителя-дефектолога, инструктора по ЛФК и др. | Специалист по кадрам | 2025 | Специалисты трудоустроены в детском саду |  |  |
| 6. Организация работы по адаптации иностранных обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление проблем адаптации воспитанников-иностранцев (при наличии) | Педагог-психолог | Январь 2025 | Доклад на педсовете |  |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по адаптации воспитанников | Педагог-психолог | Февраль 2025 | План |  |  |
| 7. Внедрение наставничества среди педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение куратора по наставничеству педагогов | Заведующий | Февраль 2025 | Приказ |  |  |
| 2 | Разработка дорожной карты и локальных нормативных актов по наставничеству | Куратор | Февраль-март 2025 | Дорожная карта |  |  |
| 3 | Ведение базы наставников и наставляемых. Разработка и реализации программ наставничества | Куратор | По графику дорожной карты | Отчет |  |  |
| 8. Организация работы по адаптации с детьми участников СВО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление проблем адаптации детей участников СВО | Педагог-психолог | Январь 2025 | Доклад на педсовете |  |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по адаптации детей участников СВО | Педагог-психолог | Февраль 2025 | План |  |  |

Механизмы контроля за ходом реализации программы развития

| Вид контроля | Содержание контроля | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Управленческий | Мониторинг эффективности реализации программы развития членами рабочей группы — по закрепленным направлениям контроля | Ежегодно. Отчет до 10 мая |
|  | Выполнение мероприятий контроля качества образования | По плану-графику ВСОКО |
| Общественный | Обсуждение проекта программы развития/ изменений программы развития на заседании управляющего совета | Направление проекта программы развития (изменений) членам управляющего совета за месяц до планируемой даты утверждения программы/ изменений |